## 费用预算
硬件平台研发预算
日期：2017-8-25
序号 | 类别 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计 | 周期 | 备注
1 | 硬件 制版 设计 | 元器件 |  |  | 3 | 套 | 800 | 2400
2 |  | 制板 |  |  | 4 | 块 | 800 | 3200 |  | 制版及焊接
3 |  | Zigbee模块 |  |  | 3 | 块 | 60 | 180 |  | 板载Module
4 |  | Zigbee模块 |  |  | 2 | 块 | 400 | 800 |  | Ethernet to Zigbee
5 |  | Wifi模块 |  |  | 3 | 块 | 50 | 150
6 |  | GPRS模块 |  |  | 3 | 块 | 100 | 300
7 |  | 4G模块 |  |  | 3 | 块 | 400 | 1200
8 |  | 标签模块 |  |  | 10 | 套 | 100 | 1000
9 |  | 其他 |  |  | 1 | 套 | 1000 | 1000 |  | 配件工具等
|  | 分项小计 | [5 empty] | 10230
1 | 测试 套件 | CC1101模块 |  |  | 8 | 块 | 20 | 160 |  | 433MHz，15*28mm，带螺旋天线。 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.3d9d3be4OhLuJP&id=521530524318&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=4
2 |  | CC110L模块 |  |  | 4 | 块 | 20 | 80 |  | 433MHz，15*29mm，带螺旋天线。 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.11.18fedf4ds0hCw9&id=42843596278&ns=1&abbucket=4#detail
3 |  | MMA7361模块 |  |  | 4 | 块 | 25 | 100 |  | 三轴加速度计。 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.596dd9dcIZpmFG&id=23399684007&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=4
4 |  | STM32F4测试板1 |  | STM32F407VG | 4 | 块 | 130 | 520 |  | STM32F4DISCOVERY。 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.72e03a30en1Cqc&id=555868180203&ns=1&abbucket=4#detail
5 |  | STM32F4测试板2 |  | STM32F407VG | 1 | 块 | 160 | 160 |  | Integrated DM9000CEP。 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.35.14a2693eSYQrs6&id=549182265786&ns=1&abbucket=4#detail
6 |  | 编程器1 |  | Ulink V2 | 1 | 套 | 100 | 100 |  |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.2b3c674eAqWNGR&id=527049103163&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=4
7 |  | 编程器2 |  | J-link V9 | 2 | 套 | 120 | 240 |  |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.29a073cbJlDB9P&id=536945057348&ns=1&abbucket=4#detail
8 |  | 编程器转接板 |  |  | 4 | 套 | 10 | 40 |  |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-14056528355.13.5ebee129V545im&id=531857498152
9 |  | 杜邦线2.54mm |  | 20cm，40P | 6 | 套 | 10 | 60 |  | 母对母，40P彩排线，线长0.2m。 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.169.5870b8cd53htIP&id=541848604544&ns=1&abbucket=4&skuId=3627571498598
10 |  | JTAG排线 |  | 2x5，10P | 6 | 根 | 2 | 12 |  |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4004-14056528356.8.358f408ctELq8y&id=520888245430
11 |  | 接口插件 |  | 2x6P，2.54mm | 10 | 套 | 3 | 30 |  | S-12M-2.54-5 12P | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-17087808578.29.5b1dc986pjQrrG&id=537840128551
12 |  | 接口插件 |  | 2x6P，2.55mm | 10 | 套 | 3 | 30 |  | S-12M-2.54-5 16P | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-17087808578.29.5b1dc986pjQrrG&id=537840128551
13 |  | 万用表 |  | VC9808+ | 1 | 套 | 220 | 220 |  |  | https://item.jd.com/1458781483.html#crumb-wrap
|  | 分项小计 | [5 empty] | 1532
|  | 预算总计 | [5 empty] | 11762 |  | 含制版及测试套件总费用
说明：
1、以上硬件制板按3套计算。
2、以上仅为硬件材料费用。

## 硬件配置方案
硬件配置表
日期：2017-08-25
一、硬件接口
序号 | 接口类型 | 数量 | 说明 | 功能描述
1 | RJ45网口 | 2 | TCP硬协议栈、软协议栈各一个。 | 1、需具备的通讯接口 2、备用接口。
2 | Wifi接口 | 1
3 | Zigbee接口 | 1
4 | RS485接口 | 1 | Modbus RTU
5 | RS232接口 | 2 | 用于GPRS模块/备用
6 | SPI接口 | 2 | RF433MHz模块接口/备用
7 | CAN | 1 | 备用
二、主控板关键器件
序号 | 名称 | 数量 | 说明 | 功能描述
1 | STM32F407VG | 1 |  | 1、主控设备标识设置 2、标签ID读取 3、数据离线存储 4、备用可充电锂电池 5、常用无线通讯 6、备用扩展接口 7、通讯电源独立控制 8、默认设置恢复
2 | K9F4G08 | 1
3 | W5500 | 1
4 | CC1101 | 1
5 | FM25L256-G | 1 | FM24CL64-G，待定
6 | PCF8563 | 1
三、标签关键器件
序号 | 名称 | 数量 | 说明 | 功能描述
1 | STM32L052 | 1 |  | 1、外部可读写标签ID。 2、计步功能，持续计步处理。 3、一次性锂电池供电3V。 4、功耗控制。 5、电池电量监测。 6、休眠及唤醒，唤醒方式。
2 | FM24CL04 | 1 | 待定，暂定取消。
3 | CC1101 | 1
4 | MMA7361 | 1
5 | CR2032 | 2 | 纽扣电池
四、标签读写器
序号 | 名称 | 数量 | 说明 | 功能描述
1 | CP2012 | 1 |  | 1、板载USB转UART 2、USB转串口接入接口。 3、底层调试接口。
2 | ICL3232 | 1
3
四、测试硬件
序号 | 名称 | 数量 | 说明 | 功能描述
1 | STM32F407VG | 4 | STM32F4DISCOVERY | 1、测试标签读取。 2、测试标签处理程序。 3、测试计步程序。
2 | STM32F407VG | 1 | Integrated DM9000CEP
3 | 调试器 | 3 | Ulink V2，J-link V9
4 | 配件 | 1 | 接插件等
5 | CC1101 Module | 8
6 | CC111L Module | 4
7 | MMA7361 Module | 4

## 技术重点
技术重点分析
日期：2017-08-25
序号 | 类别 | 内容 | 用时 | 备注
1 | 标签 | 低功耗处理,工作2年以上。
2 | 标签 | 螺旋天线和板载天线测试及选择。
3 | 主控板 | 多标签数据接收处理。
4 | 主控板 | 离线数据存储及传输。
5 | 主控板 | 大量标签ID读取及处理
6 | 软件 | 标签读写配置软件

## 阶段节点
硬件平台开发时间表
日期：2017-08-25
序号 | 阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 历时(周) | 说明
1 | 启动 |  | 2017-08-28 |  | 1
2 | 测试 |  | 2017-09-04 |  | 1
3 | 硬件 |  | 2017-09-11 |  | 6
4 | 软件 |  | 2017-10-23 |  | 10
5 | 集成 |  | 2018-01-08 |  | 1
6 | 定型 |  | 2018-01-15 |  | 2
7 | 产品 |  | 2018-01-08 |  |  | 待定
8 | 结束 |  | 2018-01-22 |  | 2
| 预计用时 |  |  |  | 23

## 阶段明细
开发阶段及节点说明
日期：2017-08-25
序号 | 阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 历时（周） | 说明
1 | 启动 | 产品设计工作启动
2 |  | 产品方案确定
3 | 测试 | 主硬件选型
4 |  | 测试硬件选型
5 |  | 测试硬件调试
6 | 硬件 | 原理图设计 |  |  |  | 主板，标签，标签读写器
7 |  | 原理图设计DRC
8 |  | PCB版图设计 |  |  |  | 主板，标签，标签读写器
9 |  | PCB版图设计DRC
10 |  | PCB版图制版PCBA
11 |  | 元器件选采购
12 |  | 主板硬件检测及上电测试
13 | 软件 | 数据格式及协议确定
14 |  | 底层程序-标签程序
15 |  | 底层程序-主板标签处理程序
16 |  | 底层程序-主板通讯TCP/IP
17 |  | 底层程序-主板通讯Wifi
18 |  | 底层程序-主板通讯Zigbee
19 |  | 底层程序-主板通讯GPRS
20 |  | 底层程序-程序整合优化
21 |  | 上位机串口通讯程序 |  |  |  | 主要为上位机串口配置程序。
22 | 集成 | 软硬件集成测试 |  |  |  | 主要为底层程序集成优化。
23 | 定型 | 原理图更新
24 |  | PCB版图更新
25 |  | 设计定型
26 | 产品 | 外壳模具设计
27 |  | 产品测试定型
28 | 结束 | 工作结项

## 底层程序计划
底层程序开发计划
日期：2017-08-25
序号 | 阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 历时（周） | 说明
1 | 数据协议 | 标签-主控通讯格式 | 2018.1.2 | 2018.1.8 | 1 | 标签与主控设备通讯数据格式
2 |  | 标签-读写器编码格式 |  |  |  | 标签与上位配置程序通讯数据格式
3 |  | 主控-上位通讯程序 | 2018.1.2 | 2018.1.8 | 1 | 主控设备与上位应用通讯协议
4 | 底层程序 | 标签-射频收发处理程序 | 2017.10.13 | 2017.11.23 | 6 | 在测试平台上学习单片机技术，研究调试CC1101收发，电磁波唤醒等功能
5 |  | 标签-计步处理程序 | 2017.11.24 | 2017.11.30 | 1 | 在测试平台上研究调试三轴加速度计MMA7361L
6 |  | HAL库函数程序 | 2017.12.1 | 2017.12.11 | 2 | HAL库函数程序编写调试
7 |  | 主控-wifi通讯程序 | 2017.12.12 | 2017.12.15 | 1 | 研究调试WIFI模块
8 |  | 主控-射频收发处理程序 | 2017.12.16 | 2017.12.22 | 1 | 根据主板硬件调试主板收发程序
9 |  | 基本收发功能整体程序 | 2017.12.23 | 201712.28 | 1 | 根据《物联网硬件平台-RFID通讯数据结构》调试具有基本收发功能的整体程序
10 |  | 标签-EEPROM程序 | 2017.12.29 | 2018.1.3 | 0.5 | 调试存储标签ID功能
11 |  | 标签-RS232配置程序 | 2018.1.4 | 2018.1.8 | 0.5 | 写区码、ID编码
18 |  | 主控-离线数据收发处理 | 2018.1.9 | 2018.1.14 | 1 | 离线时标签数据存储于主板
12 |  | 标签-整体程序调试 | 2018.1.15 | 2018.1.21 | 1 | 休眠及唤醒、功耗控制。
17 |  | 主控-日历时钟程序 | 2018.1.22 | 2018.1.28 | 1 | 调试日历时钟功能
14 |  | 主控-RS232通讯程序 | 2018.1.29 | 2018.1.30 | 0.5 | 调试RS232通讯功能
13 |  | 主控-网络通讯程序
15 |  | 主控-USB通讯程序
16 |  | 主控-蓝牙通讯程序
19 |  | 主控-GPRG/GPS程序
20 |  | 主控-程序整体调试 | 2018.1.31 | 2018.2.9 | 1.5 | 和软件联调
21 | 配置程序 | 标签ID编码配置程序 |  |  |  | 上位配置程序，RS232通讯。
22 | 上位应用
23 | 集成 | 软硬件集成测试
24 | 定型 | 标签定型
25 |  | 读写器定型
26 |  | 主控设备定型
27 | 产品 | 外壳模具设计
28 |  | 产品测试定型
29 | 结束 | 工作结项